INFORME DE DESEMPEÑO ITERACIÓN 2 / ACME WEDDING
Grupo: 3.7 / Miembros: / Jaime Borrego Conde / Antonio Campos Gil / Gonzalo Martínez Fernández / Marta Reyes López / Alejandro Sánchez Mayorga / Fecha: 19/11/2022 / Patrocinador: / José González Enríquez

Tabla de contenidos

Tabla de versiones
Versión	Fecha	Descripción	Encargados
0.1	26 nov 2022	Creación del documento	Gonzalo Martínez Fernández
0.2	26 nov 2022	Realización del informe	Marta Reyes López
0.3	27 nov 2022	Completados algunos apartados del informe	Gonzalo Martínez Fernández / Jaime Borrego Conde

Actividades
Actividades planificadas para este hito
Id	Actividad
GCl-1	Registro de clientes.
GCl-2	Gestión de clientes (métodos CRUD).
GCl-3	Página de atención al cliente.
GCl-4	Página para los términos del servicio (términos de uso).
GCl-5	Página para el aviso de privacidad
GCa-1	Informes de Calidad.
IRI-2	Monitorización de los entregables.
RD-1	Seguimiento de las actividades asignadas
RD-2	Monitorización de los entregables
IRI-3	Análisis del informe de solicitudes de cambio

Actividades completadas para este hito
Id	Actividad
GCl-1	Registro de clientes.
GCl-2	Gestión de clientes (métodos CRUD).
GCl-3	Página de atención al cliente.
GCl-4	Página para los términos del servicio (términos de uso).
GCl-5	Página para el aviso de privacidad
GCa-1	Informes de Calidad.
IRI-2	Monitorización de los entregables.
RD-1	Seguimiento de las actividades asignadas
RD-2	Monitorización de los entregables
IRI-3	Análisis del informe de solicitudes de cambio

Actividades planeadas pero no completadas
Id	Actividad

Principal causa en la variación de las actividades
No procede.

Fondos
Fondos que se planean gastar en este hito
Actividad	Costo Planeado
GCl-1: Registro de clientes.	163,35 €
GCl-2: Gestión de clientes (métodos CRUD).	130,68 €
GCl-3: Página de atención al cliente.	32,67 €
GCl-4: Página para los términos del servicio (términos de uso).	32,67 €
GCl-5: Página para el aviso de privacidad	32,67 €
Total	392,04 €

Fondos gastados en este hito
Actividad	Costo Real
GCl-1: Registro de clientes.	163,35 €
GCl-2: Gestión de clientes (métodos CRUD).	0,00 €
GCl-3: Página de atención al cliente.	16,34 €
GCl-4: Página para los términos del servicio (términos de uso).	32,67 €
GCl-5: Página para el aviso de privacidad	32,67 €
Total	245,18 €

Principal causa en la variación de costes
Existió un error en la planificación que provocó que se creara una tarea que luego en ejecución se ha comprobado que carecía de sentido, por tanto el coste y el tiempo de esa actividad se han ahorrado.

Calidad
Variaciones de calidad identificadas
Conforme al primer entregable la redacción de los documentos ha mejorado y en esta ocasión han sido bastante más sólidos en lo que a faltas de ortografía y de redacción se refieren.
También se debe aumentar la cobertura de los test hasta el 80% (actualmente 75%) y realizar test de carga para así dar por finalizada la revisión de la calidad del proyecto.
Acciones correctivas o preventivas previstas
Se debe aumentar la producción del equipo, en costes no han existido pérdidas pero hay un gran retraso en el cronograma, el equipo tiene que aprovechar al máximo el horario de trabajo.
Futuro
Actividades planeadas para el siguiente hito
Id	Actividad
GPP-1	Hacer un buscador de productos
GPP-2	Gestionar las ventas (pedidos).
GPP-3	Seguimiento de pedidos por ID de pedido.
GPP-4	Seguimiento de devolución (política de devolución)
GPP-5	Preparar los métodos de pago con pasarelas de pago.
GCa-1	Informes de Calidad.
GCa-2	Documentos de prueba y evaluación.
IRI-2	Monitorización de los entregables.
RD-1	Seguimiento de las actividades asignadas.
RD-2	Monitorización de los entregables.
IRI-3	Análisis del informe de solicitudes de cambio.
C-1	Generar la imagen de la aplicación y el manual de instrucciones.
C-2	Transferencia del producto.
C-3	Actualizaciones a los documentos del proyecto
C-4	Entrega del plan de proyecto

Costes planeados para el siguiente hito
Actividad	Costo Planeado
GPP-1: Hacer un buscador de productos	163,35 €
GPP-2: Gestionar las ventas (pedidos).	98,01 €
GPP-3: Seguimiento de pedidos por ID de pedido.	294,03 €
GPP-4: Seguimiento de devolución (política de devolución)	32,67 €
GPP-5: Preparar los métodos de pago con pasarelas de pago.	457,38 €
GCa-1: Informes de Calidad.	43,56 €
GCa-2: Documentos de prueba y evaluación.	130,68 €
IRI-2: Monitorización de los entregables.	65,34 €
RD-1: Seguimiento de las actividades asignadas.	54,45 €
RD-2: Monitorización de los entregables.	65,34 €
IRI-3: Análisis del informe de solicitudes de cambio	33,44 €
C-1: Generar la imagen de la aplicación y el manual de instrucciones.	196,02 €
C-2: Transferencia del producto.	32,67 €
C-3: Actualizaciones a los documentos del proyecto	100,32 €
C-4: Entrega del plan de proyecto	50,16 €
Total	1.817,42€

Nuevos riesgos identificados
No procede
Nuevas incidencias identificadas
Tipo de incidente	Descripción	Prioridad	Fecha de incidente	Estado	Cómo se ha solucionado	Fecha de solución
	Celery no funciona correctamente. Debido a actualizaciones con la política de Google en Gmail, celery no envía emails, solo los mantiene en local		25 nov 2022		Se ha descartado el uso de Celery, y se ha optado por la librería de core.mail de Django. que ofrece más ventajas para esta implementación.	26 nov 2022
	Para poder realizar las tareas del backlog AWE-11 y AWE-12 hace falta conocer la política de privacidad y términos de uso de Acme wedding		26 nov 2022		Preguntar al patrocinador por la información que es necesario mostrar en la web.	28 nov 2022