INFORME DE DESEMPEÑO ITERACIÓN 3 / ACME WEDDING
Grupo: 3.7 / Miembros: / Jaime Borrego Conde / Antonio Campos Gil / Gonzalo Martínez Fernández / Marta Reyes López / Alejandro Sánchez Mayorga / Fecha: 19/11/2022 / Patrocinador: / José González Enríquez

Tabla de contenidos

Tabla de versiones
Versión	Fecha	Descripción	Encargados
0.1	9 dic 2022	Creación del documento	Gonzalo Martínez Fernández
1.0	12 dic 2022	Compleción de los apartados	Antonio Campos Gil

Actividades
Actividades planificadas para este hito
Id	Actividad
GPP-1	Hacer un buscador de productos
GPP-2	Gestionar las ventas (pedidos).
GPP-3	Seguimiento de pedidos por ID de pedido.
GPP-4	Seguimiento de devolución (política de devolución)
GPP-5	Preparar los métodos de pago con pasarelas de pago.
GCa-1	Informes de Calidad.
GCa-2	Documentos de prueba y evaluación.
IRI-2	Monitorización de los entregables.
RD-1	Seguimiento de las actividades asignadas.
RD-2	Monitorización de los entregables.
IRI-3	Análisis del informe de solicitudes de cambio.
C-1	Generar la imagen de la aplicación y el manual de instrucciones.
C-2	Transferencia del producto.
C-3	Actualizaciones a los documentos del proyecto
C-4	Entrega del plan de proyecto

Actividades completadas para este hito
Id	Actividad
GPP-1	Hacer un buscador de productos
GPP-2	Gestionar las ventas (pedidos).
GPP-3	Seguimiento de pedidos por ID de pedido.
GPP-4	Seguimiento de devolución (política de devolución)
GPP-5	Preparar los métodos de pago con pasarelas de pago.
GCa-1	Informes de Calidad.
GCa-2	Documentos de prueba y evaluación.
IRI-2	Monitorización de los entregables.
RD-1	Seguimiento de las actividades asignadas.
RD-2	Monitorización de los entregables.
IRI-3	Análisis del informe de solicitudes de cambio.
C-1	Generar la imagen de la aplicación y el manual de instrucciones.
C-2	Transferencia del producto.
C-3	Actualizaciones a los documentos del proyecto
C-4	Entrega del plan de proyecto

Actividades planeadas pero no completadas
Id	Actividad

Principal causa en la variación de las actividades
No procede.

Fondos
Fondos que se planean gastar en este hito
Actividad	Costo Planeado
GPP-1: Hacer un buscador de productos	163,35 €
GPP-2: Gestionar las ventas (pedidos).	98,01 €
GPP-3: Seguimiento de pedidos por ID de pedido.	294,03 €
GPP-4: Seguimiento de devolución (política de devolución)	32,67 €
GPP-5: Preparar los métodos de pago con pasarelas de pago.	457,38 €
GCa-1: Informes de Calidad.	43,56 €
GCa-2: Documentos de prueba y evaluación.	130,68 €
IRI-2: Monitorización de los entregables.	65,34 €
RD-1: Seguimiento de las actividades asignadas.	54,45 €
RD-2: Monitorización de los entregables.	65,34 €
IRI-3: Análisis del informe de solicitudes de cambio	33,44 €
C-1: Generar la imagen de la aplicación y el manual de instrucciones.	196,02 €
C-2: Transferencia del producto.	32,67 €
C-3: Actualizaciones a los documentos del proyecto	100,32 €
C-4: Entrega del plan de proyecto	50,16 €
Total	2.341,68€

Fondos gastados en este hito
Actividad	Costo Real
GPP-1: Hacer un buscador de productos	130,68€
GPP-2: Gestionar las ventas (pedidos).	98,01€
GPP-3: Seguimiento de pedidos por ID de pedido.	16,34€
GPP-4: Seguimiento de devolución (política de devolución)	73,51€
GPP-5: Preparar los métodos de pago con pasarelas de pago.	277,70€
GCa-1: Informes de Calidad.	163,35€
GCa-2: Documentos de prueba y evaluación.	98,01€
IRI-2: Monitorización de los entregables.	81,68€
RD-1: Seguimiento de las actividades asignadas.	187,85€
RD-2: Monitorización de los entregables.	261,36€
IRI-3: Análisis del informe de solicitudes de cambio	20,06€
C-1: Generar la imagen de la aplicación y el manual de instrucciones.	196,02€
C-2: Transferencia del producto.	100,32€
C-3: Actualizaciones a los documentos del proyecto	32,67€
C-4: Entrega del plan de proyecto	100,32€
Total:	1.837,88€

Principal causa en la variación de costes
En esta última iteración el trabajo del equipo ha sido excelso, se ha organizado de una manera magnífica, y siendo altamente proactivos. Gracias a ello se ha obtenido solo un desnivel de 500 euros a favor con lo que se había estimado en la planificación.
Calidad
Variaciones de calidad identificadas
La calidad de este entregable en lo conforme al código y a los documentos ha sido excelsa, ha sucedido al final pero se ha conseguido por fin cumplir todos los aspectos de Sonar a estudiar. 80% de cobertura, menos de 3% en duplicación…
Acciones correctivas o preventivas previstas
Finalmente ha existido un problema entre el coste y el tiempo, se han entregado tarde las cosas pero los costes han sido menores. La mayor consecuencia de este suceso es debido a una mala planificación inicial, para los próximos proyectos se deberá intentar planificar de una manera más fidedigna.
Nuevos riesgos identificados
No procede.
Nuevas incidencias identificadas
Tipo de incidente	Descripción	Prioridad	Fecha de incidente	Estado	Cómo se ha solucionado	Fecha de solución
	Para poder realizar la tarea del backlog AWE-18 hace falta conocer la política de devolución de Acme wedding		1 dic 2022		Preguntar al patrocinador por la información que es necesario mostrar en la web.	2 dic 2022
	Para la aceptación del producto se requiere la firma en los documentos Informe de aceptación, Aprobación de producto y en el Acta de constitución del proyecto.		11 dic 2022