SOLICITUDES DE CAMBIO / ACME WEDDING
Grupo: 3.7 / Miembros: / Jaime Borrego Conde / Antonio Campos Gil / Gonzalo Martínez Fernández / Marta Reyes López / Alejandro Sánchez Mayorga / Fecha: 17/11/2022 / Patrocinador: / José González Enríquez

Solicitante:	Jaime Borrego Conde	Fecha de la solicitud:	17 nov 2022
Título de la Solicitud	Matriz de Asignación de Responsabilidades
Id de la Solicitud	S-08
Categoría:
Alcance Coste Calidad / Calendario Requisitos Documentos

Impacto:	Medio
Costes: Aumentado Disminuido Modificado / Plazos: Aumentado Disminuido Modificado / Recursos: Aumentado Disminuido Modificado / Calidad: Aumentado Disminuido Modificado / Otros: Agrupación dentro de la matriz de responsabilidades, además de cambios en el formato.
Descripción:	Deseamos modificar la matriz de asignación de responsabilidades para que las responsabilidades de cada actividad vayan asociadas a un grupo (ej: Equipo Director) en vez de a un miembro. Además, se cambiará el formato usado, nombrando cada responsabilidad con una letra en mayúscula.

Observaciones:	También se aprovecharía para corregir erratas menores en el documento y, sacando factor común con la agrupación, se eliminarán las repeticiones de letras para una actividad.

Solicitante:	Jaime Borrego Conde	Fecha de la solicitud:	17 nov 2022
Título de la Solicitud	Plan de Gestión de Recursos
Id de la Solicitud	S-09
Categoría:
Alcance Coste Calidad / Calendario Requisitos Documentos

Impacto:	Alto
Costes: Aumentado Disminuido Modificado / Plazos: Aumentado Disminuido Modificado / Recursos: Aumentado Disminuido Modificado / Calidad: Aumentado Disminuido Modificado / Otros: Modificación del documento.
Descripción:	Adición de recursos en el apartado identificación y estimación de los recursos físicos, ya que no se contemplan instalaciones, necesidades básicas (agua, luz,…), etc.

Observaciones:	En consecuencia, se modificará la estructura de desglose de recursos para que case con lo especificado en el plan de gestión de recursos. Además, se aprovecharía para corregir erratas menores en el documento

Solicitante:	Jaime Borrego Conde	Fecha de la solicitud:	17 nov 2022
Título de la Solicitud	Plan de Gestión de Adquisiciones
Id de la Solicitud	S-10
Categoría:
Alcance Coste Calidad / Calendario Requisitos Documentos

Impacto:	Medio
Costes: Aumentado Disminuido Modificado / Plazos: Aumentado Disminuido Modificado / Recursos: Aumentado Disminuido Modificado / Calidad: Aumentado Disminuido Modificado / Otros: Aumento de las fechas en el Calendario de Adquisiciones.
Descripción:	Se desea añadir las fechas de las adquisiciones de recursos en las fechas del Calendario de Adquisiciones.

Observaciones:	Se aprovecharía para corregir erratas menores en el documento

Solicitante:	Jaime Borrego Conde	Fecha de la solicitud:	17 nov 2022
Título de la Solicitud	Plan de Gestión de la Configuración
Id de la Solicitud	S-11
Categoría:
Alcance Coste Calidad / Calendario Requisitos Documentos

Impacto:	Medio
Costes: Aumentado Disminuido Modificado / Plazos: Aumentado Disminuido Modificado / Recursos: Aumentado Disminuido Modificado / Calidad: Aumentado Disminuido Modificado / Otros: Adición del versionado.
Descripción:	Se desea añadir cómo se va a realizar el versionado, ya que en el documento actual se dan indicaciones pero no se explica de forma implícita como se realizará.

Observaciones:	Se aprovecharía para corregir erratas menores en el documento